## Sheet1
工作主题 | 具体工作内容 | 开始时间 | 当前进度¦（已完成/未完成） | 结束时间【未完成则填写预计完成时间】 | 下周工作安排
开课系统修改 | 订单列表添加课程名称筛选条件。 | 20190121 | 已完成 | 20190121 | 下周主要工作是开发购课系统功能，如果原网站开课系统有需要完善维护的，及时维护更新。
开课系统修改 | 订单列表添加客服财务备注功能 | 20190121 | 已完成 | 20190121
开课系统完善 | 开课系统增加客服订单列表，实现根据客服财务工作需要的筛选条件，备注功能，上传文件和图片，并可以群发短信和邮件等 | 20190121 | 已完成 | 20190122
开课系统完善 | 开课系统，添加公告信息模块，前端页面及数据调用 | 20190122 | 已完成 | 20190122
开课系统完善 | 添加部门管理模块，增删改查。 | 20190122 | 已完成 | 20190122
开课系统完善 | 公告信息模块完善，使部门和管理员关联，管理员和公告信息部门模块关联 | 20190123 | 已完成 | 20190123
购课系统 | 购课系统的管理员模块，添加了部门管理，修改角色管理，拆分用户数据表等 | 20190123 | 已完成 | 20190123
购课系统 | 公告信息模块完善美化，并修改细节。购课系统管理员模块完善，分类显示管理员信息。 | 20190124 | 已完成 | 20190124
购课系统 | 购课系统添加公告信息发布模块，导入课程信息数据，设计开课系统数据库，并制作开课列表的静态页 | 20190125 | 已完成 | 20190125
购课系统 | 制作购课系统的开课模块，添加订单功能，及订单列表显示功能。 | 20190126 | 已完成 | 20190126