## Sheet1
工作名称 | 工作内容 | 开始时间 | 当前进度 | （预计）结束时间
开课系统修改 | 财务客服开通导出功能及权限 | 2019-01-07 | 已经完成 | 2019-01-07
开课系统完善 | 导入课程bug修复（以前是c管理员逻辑，现在需要考虑b管理员。并且修复了富文本转换的bug，申请人不能错误。） | 2019-01-07 | 已经完成 | 2019-01-07
开课系统修改 | 休学（今年报名不学习，明年再开通学习） | 2019-01-08 | 已经完成 | 2019-01-08
开课系统完善 | 增加管理员列表的搜索功能、订单增加审核日期、 | 2019-01-08 | 已经完成 | 2019-01-08
开课系统修改 | 修复增加课程bug，修复课程过期时间bug。 | 2019-01-08 | 已经完成 | 2019-01-08
公告信息模块 | 增加公告信息发布模块。后台管理静态页，添加信息、列表等 | 2019-01-08 | 静态页面完成 | 2019-01-09
公告信息模块 | 公告信息发布模块，创建数据库表，添加信息、信息列表、删除信息、修改信息，上传图片、在线编辑器等 | 2019-01-09 | 程序完成 | 2019-01-09
开课系统 | 修改转移申请人功能，添加总监到申请人列表，添加批量修改申请人功能 | 2019-01-09 | 已经完成 | 2019-01-09
开课系统消息推送 | 开课系统消息推送功能，销售员提交开课订单，推送消息给总监，总监审核以后推送给销售员和客服，非正常订单推送给经理，经理审核后推送给销售员和客服。解决了websocket推送的技术问题。 | 2019-01-10 | 本地测试websocket | 2019-01-10
开课系统消息推送 | 在本地完成了消息推送环境配置，并完成主要程序功能。 | 2019-01-11 | 本地功能完成 | 2019-01-11
开课系统消息推送 | 部署到服务器并测试功能bug，基本上实现功能需求 | 2019-01-12 | 已经完成 | 2019-01-12
手机站bug修复 | 手机站法规课程，我的面授不显示，检查代码后发现问题，并解决（因分类名不规范） | 2019-01-10 | 已经完成 | 2019-01-10
学员课程不显示 | 检查代码发现学员有两个账户，登录的一个没开课，开课的没登录。 | 2019-01-12 | 已经完成 | 2019-01-12